Ablaufplan

1. Vor Studienstart

- Kick-off-Meeting via Zoom mit allen beteiligten Kliniken (Vorstellung, Studienüberblick, Organisation, offene Fragen)

- Synchronisation der beteiligten Zentren

- Bereitstellung von Material (Dokumentations- und Fragebögen, Beschreibung/Ablauf der Testungen)

- Studien-Aufklärung der Patient:innen und Erziehungsberechtigten

- Einholen der Einwilligungserklärungen (medizinisch, Proband:innen, Erziehungsberechtigte)

2. Studienbeginn (Woche 0)

- Baseline-Erhebung

  - Fragebogen zur Lebensqualität (PedsQL-Fragebogen 4.0 Generic Core Scales Short Form 15)

  - Ausgewählte Subtests des MOON-Test (Einbeinstand, Rumpfbeuge, Sit-to-stand) (Motorische Ausgangstestung). Verwendet werden ausschließlich Verfahren, die ohne spezielles Material durchführbar sind. Zudem 2-Min-Gehtest

3. Interventionsphase (Woche 1–12)

- 2-5x/Woche individualisierte Sporttherapie-Einheiten á ca. 20 min (nach ärztlicher Freigabe)

- Dokumentation jeder Einheit (Teilnahme, Inhalte, Abbrüche, Besonderheiten usw.)

4. Studienende (Woche 12)

- Post-Erhebung

  - Fragebogen zur Lebensqualität (PedsQL-Fragebogen 4.0 Generic Core Scales Short Form 15)

  - Ausgewählte Subtests des MOON-Test (Einbeinstand, Rumpfbeuge, Sit-to-stand) und 2-Min-Gehtest (Motorische Abschlusstestung).

- Abschlussgespräch mit Familie (Zufriedenheitsfragenbögen werden überreicht und ausgefüllt)

5. Nachbereitung

- Versand aller ausgefüllten Bögen an die Studienzentrale

- Datenprüfung und statistische Auswertung durch Studienleitung über die MSH

- Rückmeldung der Ergebnisse an die Kliniken

- Erstellen der wissenschaftlichen Publikation